МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П Р И К А З

от  02.12.10                                                                  № 1517

г. Саранск

О проведении республиканского этапа
всероссийской олимпиады школьников

в 2010-2011 уч.г.

В соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2009 г. № 695, на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. № 1163 «Об установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников»

п р и к а з ы в а ю:

- Установить сроки проведения республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников с 13 января по 5 февраля 2011 г. согласно приложению 1.

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению республиканского этапа всероссийской предметной олимпиады школьников (приложение 2).

- Информационно-методическому центру, центру поддержки и сопровождения проектов ГОУ ДПО(ПК)С «Мордовский республиканский институт образования» (ректор Лончин Г.М.) обеспечить занесение сведений о результатах проведения республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам в банк данных участников всероссийской олимпиады школьников в срок до 20 февраля 2010 г.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Солдатову Е.П.

Министр											Н.В. Бычков

Кулебякина М.Ю.

478627

Приложение 1

к приказу МО РМ

от ______№ ______

График проведения республиканского этапа 
всероссийской олимпиады школьников

| учебный предмет | дата проведения | участвуют учащиеся |
| --- | --- | --- |
| Астрономия | 5 февраля | 9,10,11 |
| Английский язык | 17-18 января | 9-11 кл. |
| Физика | 13-14 января | 7,8, 9,10,11 кл. |
| Литература | 5 февраля | 9,10,11 кл. |
| Французский язык | 25-26 января | 9-11 кл. |
| География | 29 января | 9,10-11 кл. |
| Немецкий язык | 13-14 января | 9-11 кл. |
| Математика | 25-26 января | 8,9,10,11 кл. |
| Основы безопасности жизнедеятельности жизнедеятельности | 1-2 февраля | 9,10-11 кл. |
| Русский язык | 29 января | 9,10,11 кл. |
| Информатика и ИКТ | 21, 23 января | 9,10,11 кл. |
| Биология | 17-18 января | 9,10,11 кл. |
| Обществознание | 21 января | 9,10,11 кл. |
| История | 1-2 февраля | 9,10,11 кл. |
| Право | 29 января | 9,10,11 кл. |
| Экономика | 5 февраля | 9,10,11 кл. |
| Химия | 1-2 февраля | 9,10,11 кл. |
| Экология | 25-26 января | 9,10,11 кл. |
| Технология (технический труд, обслуживающий труд) | 13-14 января | 9, 10-11 кл. |
| Физическая культура | 5 февраля | девушки 9-11 кл. юноши 9-11 кл. |
| Искусство (мировая художественная культура) | 21 января | 9, 10-11 кл. |

Приложение 2

к приказу МО РМ

от ______№ ______

План мероприятий

по подготовке и проведению республиканского этапа 
всероссийской предметной олимпиады школьников

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка нормативных документов | до 24.12.10 | Солдатова Е.П. Кулебякина М.Ю. |
|  | Разработка сметы | до 24.12.10 | Есина Т.М. Кулебякина М.Ю. Учайкина Т.Н. |
|  | Проведение конкурсных мероприятий (определение услуг поставщика) | до 1.01.10 | Ведяйкин С.М. Овчинникова В.В. |
|  | Информирование МОУО о проведении республиканского этапа | до 10.12.10 | Кулебякина М.Ю. Самсонова Т.В. |
|  | Составление списков участников олимпиады | до 20.12.10 | Самсонова Т.В. Кулебякина М.Ю. |
|  | Регистрация участников олимпиады | 13.01.11 – 5.02.11 | Самсонова Т.В. ГОУВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» ГОУВПО «Мордовский педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» |
|  | Размещение участников олимпиады | 13.01.11 – 5.02.11 | Лончин Г.М. Самсонова Т.В. |
|  | Организация питания | 13.01.11 – 5.02.11 | Лончин Г.М. |
|  | Организация медицинского обслуживания | 13.01.11 – 5.02.11 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия |
|  | Транспортное обслуживание | 13.01.11 – 5.02.11 | Лончин Г.М. Сюбаев А.Б. |
|  | Обеспечение информационной безопасности и тиражирование олимпиадных заданий | 10.01.11 – 5.02.11 | Ведяйкин С.М. Романова М.С. |
|  | Организация дежурства сотрудников МВД | 13.01.11 – 5.02.11 | Сюбаев А.Б. |
|  | Информационная доска по месту проведения олимпиады, месту проживания участников | 13.01.11 – 5.02.11 | Самсонова Т.В.. |
|  | Подготовка аудиторий для проведения олимпиады | 13.01.11 – 5.02.11 | ГОУВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» ГОУВПО «Мордовский педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» |
|  | Организация работы жюри | 13.01.11 – 5.02.11 | Солдатова ЕП. Кулебякина М.Ю. |
|  | Назначение аудиторных организаторов | 13.01.11 – 5.02.11 | Кулебякина М.Ю. ГОУВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» ГОУВПО «Мордовский педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» |
|  | Подготовка отчета о проведении республиканского этапа | 11.01.10 – 1.02.10 | Лунина Т.П. Шарахова Л.Н. Кулебякина М.Ю. |
|  | Организация культурной программы (досуга) участников олимпиады | 13.01.11 – 5.02.11 | Литяйкина О.Г. |
|  | Организация экскурсий для участников олимпиады | 13.01.11 – 5.02.11 | Ширманова Е.В. Уткина О.А. |
|  | Работа со СМИ (освещение олимпиады), размещение информации о ходе олимпиады на сайте Министерства образования Республики Мордовия | 13.01.11 – 5.02.11 | Кулебякина М.Ю. Романова М.С. |
|  | Оформление приглашений | до 21.02.11 | Перелогина М.А. |
|  | Оформление сцены, приобретение цветов | в день закрытия олимпиады | Уткина О.А. |
|  | Разработка сценария торжественного закрытия олимпиады | до 21.02.11 | Подрядчикова Н.И. Сюбаев А.Б. |
|  | Подготовка фото и видеоматериалов | В течение олимпиады | Подрядчикова Н.И. Ларин В.Н. |
|  | Приобретение канцтоваров и расходных материалов | до 7.01.11 | Кулебякина М.Ю. Перелогина М.А. |
|  | Подготовка спортивного объекта для проведения олимпиады по физкультуре | 5.02.11 | Маскалев А.А. Сюбаев А.Б. |
|  | Приобретение и заполнение дипломов призёров и победителей олимпиады | до 21.02.11 | Лончин Г.М. Кулебякина М.Ю. |
|  | Обеспечение мониторинга проведения олимпиады | 13.01.11 – 5.02.11 | Лончин Г.М. |